Об утверждении плана реализации государственной программы Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

1. Утвердить прилагаемый план реализации государственной программы Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

2. Комитету по физической культуре и спорту Курской области    (А.А. Марковчин) разместить утвержденный план реализации государственной программы Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов на своем официальном сайте, а также на официальном сайте Администрации Курской области (подраздел «Государственные программы Курской области» раздела «Документы») в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 2-недельный срок со дня его подписания.

Губернатор

Курской области                                                                           А.Н. Михайлов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением

Администрации Курской области

от 12.03.2014 № 140-ра

(в редакции распоряжения Администрации Курской области

от 30.12.2014 № 1096-ра)

План реализации

государственной программы Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области»

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

| № | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Срок реализации (дата) | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего на 2014-2016 годы | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | внебюджетные фонды | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и массового спорта в Курской области | Комитет по физической культуре и спорту Курской области / заместитель председателя комитета –начальник отдела физической культуры О.В. Шеховцов | X | 2454407,217 | 0,0 | 179822,117 | 74585,100 | 0,0 | 2200000,000 |
| 1.1 | Контрольное событие программы 1.1. Календарные планы официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курской области на 2015, 2016 и 2017 годы утверждены | Комитет по физической культуре и спорту Курской области / В.Ю. Хартитонов, эксперт отдела учебно-спортивной работы | 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016 | X | X | X | X | X | Х |
| 1.2 | Контрольное событие программы 1.2. Приказ комитета по физической культуре и спорту Курской области об утверждении государственных заданий областным учреждениям, функции и полномочия учредителя в отношении которых выполняет комитет, имеющим в оперативном управлении объекты спорта, используемые для организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также областным учреждениям, осуществляющим организацию и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий принят | Комитет по физической культуре и спорту Курской области / консультант отдела физической культуры М.А. Чернышев | 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3 | Контрольное событие программы 1.3. Субсидии областным учреждениям, функции и полномочия учредителя в отношении которых выполняет комитет по физической культуре и спорту Курской области, имеющим в оперативном управлении объекты спорта, используемые для организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также областным учреждениям, осуществляющим организацию и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, предоставлены | Комитет по физической культуре и спорту Курской области / начальник отдела бухгалтерского учета – главный бухгалтер Т.В. Ковалева | 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4 | Контрольное событие программы 1.4. Объекты спорта построены | Комитет строительства и архитектуры Курской области / председатель комитета Р.В. Филатов | 31.12.2015, 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма 2. Создание условий для успешного выступления спортсменов Курской области на межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях | Комитет по физической культуре и спорту Курской области / В.Ю. Харитонов, эксперт отдела учебно-спортивной работы | X | 893004,203 | 9597,486 | 223406,717 | 0,0 | 0,0 | 660000,000 |
| 2.1 | Контрольное событие программы 2.1. Субсидии профессиональным спортивным клубам Курской области предоставлены | Комитет по физической культуре и спорту Курской области / начальник отдела бухгалтерского учета – главный бухгалтер Т.В. Ковалева | 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016 | X | X | X | X | X | Х |
| 2.2 | Контрольное событие программы 2.2. Приказ комитета по физической культуре и спорту Курской области об утверждении государственных заданий областным учреждениям, функции и полномочия учредителя в отношении которых выполняет комитет, осуществляющим спортивную подготовку, а также обеспечение участия спортивных сборных команд Курской области (отдельных спортсменов Курской области) в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях, в том числе в комплексных спортивных соревнованиях, соревнованиях среди учащихся и студентов, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, принят | Комитет по физической культуре и спорту Курской области / консультант отдела физической культуры М.А. Чернышев | 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016 | X | X | X | X | X | Х |
| 2.3 | Контрольное событие программы 2.3. Субсидии областным учреждениям, функции и полномочия учредителя в отношении которых выполняет комитет, осуществляющим спортивную подготовку, а также обеспечение участия спортивных сборных команд Курской области (отдельных спортсменов Курской области) в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях, в том числе в комплексных спортивных соревнованиях, соревнованиях среди учащихся и студентов, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, предоставлены | Комитет по физической культуре и спорту Курской области / начальник отдела бухгалтерского учета – главный бухгалтер Т.В. Ковалева | 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016 | X | X | X | X | X | Х |
| 2.4 | Контрольное событие программы 2.4. Постановление Администрации Курской области об утверждении порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные Курской областью или муниципальными образованиями Курской области и осуществляющие спортивную подготовку, принято | Комитет по физической культуре и спорту Курской области / начальник отдела учебно-спортивной работы Г.И. Бабанин | 01.07.2014 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.5 | Контрольное событие программы 2.5. Распоряжение Администрации Курской области о назначении стипендий ведущим спортсменам Курской области принято | Комитет по физической культуре и спорту Курской области / начальник отдела учебно-спортивной работы В.Ю. Харитонов, эксперт отдела бухгалтерского учета – главный бухгалтер Т.В. Ковалева, консультант отдела физической культуры М.А. Чернышев | 31.05.2014, 28.02.2015, 28.02.2016 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.6 | Контрольное событие программы 2.6. Постановление Администрации Курской области «О мерах по поддержке ведущих тренеров Курской области» утверждено | Комитет по физической культуре и спорту Курской области / эксперт отдела учебно-спортивной работы В.Ю. Харитонов, консультант отдела физической культуры М.А. Чернышев | 01.09.2014 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.7 | Контрольное событие программы 2.7. Выплаты дополнительного материального обеспечения и единовременного вознаграждения в сфере физической культуры и спорта произведены | Комитет по физической культуре и спорту Курской области / эксперт отдела учебно-спортивной работы В.Ю. Харитонов, начальник отдела бухгалтерского учета – главный бухгалтер Т.В. Ковалева | 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Подпрограмма 3. Управление развитием отрасли физической культуры и спорта | Комитет по физической культуре и спорту Курской области / заместитель председателя комитета –начальник отдела физической культуры О.В. Шеховцов | Х | 232221,476 | 0,0 | 232221,476 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Контрольное событие программы 3.1. Приказ комитета по физической культуре и спорту Курской области об утверждении государственных заданий областным автономным учреждениям, функции и полномочия учредителя в отношении которых выполняет комитет, принят | Комитет по физической культуре и спорту Курской области / консультант отдела физической культуры М.А. Чернышев | 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2 | Контрольное событие программы 3.2. Субсидии автономным учреждениям, функции и полномочия учредителя в отношении которых выполняет комитет по физической культуре и спорту Курской области, предоставлены | Комитет по физической культуре и спорту Курской области / начальник отдела бухгалтерского учета – главный бухгалтер Т.В. Ковалева | 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.3 | Контрольное событие программы 3.3. Доля достигнутых целевых показателей к общему количеству показателей (индикаторов) составила 100 % | Комитет по физической культуре и спорту Курской области / заместитель председателя комитета – начальник отдела физической культуры О.В. Шеховцов | 01.03.2015, 01.03.2016 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по государственной программе | Комитет по физической культуре и спорту Курской области / председатель комитета А.А. Марковчин | X | 3579632,896 | 9597,486 | 635450,31 | 74585,100 | 0,0 | 2860000,000 |