| «УТВЕРЖДАЮ» Глава ………… района Курской области __________........................... «____»____________2014 г. | «СОГЛАСОВАНО» Председатель комитета по физической культуре и спорту курской области _________ А.А.Марковчин «____»____________2014 г. |
| --- | --- |

ПЛАН
 мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) в ……………… районе Курской области

| Мероприятия | Вид документа | Исполнители | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| - Подготовка и внесение в установленном порядке предложений в муниципальную программу ……….. района Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Рыльском районе Курской области на 2014-2018» для выделении бюджетных ассигнований на 2014 год и плановый период с целью дальнейшего направления их на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с внедрением Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | муниципальная программа | Администрация ………… района Курской области | ежегодно, начиная с 2014 года |
| - Внесение в установленном порядке изменений в муниципальную программу ……….района Курской области «Развитие физической культуры и спорта в ………….. районе Курской области на 2014-2018», связанных с внедрением в действие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), включая соответствующие индикаторы-показатели | постановление Администрации ……….. района Курской области | Администрация ………. района Курской области | до 01 октября 2014 г. |
| - Создание рабочей группы по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в …………. районе Курской области | распоряжение Администрации ……….района | Администрация …………. района Курской области | до 01 сентября 2014года |
| - Организация проведения испытаний ВФСК ГТО среди обучающихся в образовательных организациях отдельных муниципальных образований | протоколы | Администрация ……….. района Курской области, органы местного самоуправления поселений ………….. района Курской области | начиная с 2014 года |
| - Разработка, утверждение и реализация плана мероприятий, направленных на организацию массовых пропагандистских акций по продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в том числе мероприятий, проводимых в рамках общероссийского движения "Спорт для всех" | план | Администрация ………….. района Курской области | ежегодно, начиная с 2014 года |
| - Разработка и утверждение плана мероприятий по внедрению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди государственных и муниципальных служащих, а также сотрудников муниципальных учреждений и предприятий | план | Администрация ………….. района Курской области | с 2015 года |
| - Создание и оборудование малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учёбы в ……….. районе Курской области за счёт внебюджетных источников | план | Администрация …………. района Курской области, органы местного самоуправления поселений ……………. района Курской области | ежегодно, начиная с 2015 года |
| - Включение в календарные планы официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ……………. района Курской области, предусматривающих выполнение видов испытаний (тестов) и нормативов | постановление | Администрация ………………. района Курской области | ежегодно, начиная с 2015 года |
| - Проведение I этапа зимних и летних фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся в образовательных организациях совместно с мероприятиями, проводимыми в рамках общероссийского движения "Спорт для всех" | постановление Администрации ………….района Курской области | Администрация ……………. района Курской области | ежегодно, начиная с 2015 года |
| - Разработка и утверждение комплекса мер по доступности спортивных сооружений …………….. района Курской области для подготовки и выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) обучающимся образовательных организаций и работникам государственных и муниципальных учреждений | постановление Администрации ……………. района Курской области | Управление по образованию ……………….. района Курской области | до 1 февраля 2015 года |
| - Проведение тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди муниципальных служащих, а так же сотрудников муниципальных учреждений и предприятий | протоколы | Управление по образованию Рыльского района Курской области, органы местного самоуправления поселений ……………… района Курской области | ежегодно, начиная с 2016 года |
| - Осуществление статистического наблюдения за реализацией Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) по разработанным Минспортом России формам федерального статистического наблюдения | форма федерального статистического наблюдения | Администрация ………….. района Курской области | ежегодно, начиная с 2016 года |